## Sheet1
Task Coordinatoor Feautures | Time (estimated) | Time (spent) | Time (left) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
Design Database for Cordinatoor | 4 | 2 | 2 | 1 | 1
Design for Coordinator Page | 4 | 4 | 0 |  | 2 | 2
Coordinatoor can login,logout | 2 | 2 | 0 |  |  | 1 | 1
View profile | 2 | 1 | 0 |  |  |  |  | 1
Edit Profile | 2 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1
Receive Claim from Student | 6 | 8 | 0 | [5 empty] | 4 | 2 | 2
Answer Claim to Student by mail | 8 | 8 | 0 | [5 empty] | 1 | 2 | 2 | 2 | 1
Add Student in Class | 2 | 3 | 0 | [9 empty] | 3
Edit information of Student | 2 | 2 | 0 | [9 empty] | 1 | 1
Delete Student in Class | 2 | 1 | 1 | [10 empty] | 1
Add Subject in Class | 2 | 2 | 0 | [10 empty] | 1 | 1
Edit information of subject | 2 | 3 | [12 empty] | 2 | 1
Delete Subject in Class | 2 | 3 | [11 empty] | 1 | 2
Add semester into system | 2 | 3 | [11 empty] | 1 | 1 | 1
Edit information semester | 2 | 3 | [12 empty] | 2 | 1
Delete semester | 2 | 4 | [13 empty] | 1 | 3
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
TOTAL | 46 | 50 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | 4 | 2 | 5 | 5 | 8 | 4 | 3
Daily burnout | 0 |  |  | 3 | 3.5 | 3 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 3 | 3.5 | 3 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5
Total time left (from estimate) |  | Estimate | 46 | 43 | 39.5 | 36.5 | 33.5 | 30.5 | 27 | 23.5 | 20.5 | 17 | 14 | 10.5 | 5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total time left (from spent) |  | Burnout | 50 | 49 | 46 | 43 | 42 | 40 | 35 | 31 | 27 | 25 | 20 | 15 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Instructions, feedback, requests and support at
http://xaviesteve.com/go/agilespreadsheet